| План – график по внедрению ФГОС В МОУ Новоспасской средней общеобразовательной школе |
| --- |
|  | Мероприятия | Ответственный Срок |
| Создание организационно- управленческих условий внедрения ФГОС НОО управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Педагогический совет, посвященный введению ФГОС НОО второго поколения. | Директор школы Лапшина Ф.Д. | Январь 2011 |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Директор школы Лапшина Ф.Д. | Январь 2011 |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Директор школы Лапшина Ф.Д. | Январь 2011 |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Рабочая группа | Апрель, 2011 |
|  | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе. | Костина Т.В., заместитель директора по УВР | Сентябрь 2011 |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете. | Директор школы Лапшина Ф.Д. | 30.08.2011 |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы Лапшина Ф.Д. | 2011 – 2012гг. |
|  | Проведение инструктивно-методических консультаций по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | Костина Т.В., заместитель директора по УВР | в течение года |
|  | Организация участия учителя начальных классов на обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС | Костина Т.В., заместитель директора по УВР | в течение года |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Директор заместитель директора по УВР | Май-июнь 2011 |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Рабочая группа, заместитель директора по УВР | Май-июнь 2011 |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | Рабочая группа, заместитель директора по УВР | Май-июнь 2011 |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Зам.директора по ВР Верховцева И.Р., директор школы | Август – сентябрь, 2011 |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классе | Костина Т.В., заместитель директора по УВР | Август 2011года |
|  | Создание школьной системы мониторинга результатов освоения ООП НОО. | Костина Т.В., заместитель директора по УВР | С сентября 2011года |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. | Директор школы Лапшина Ф.Д. | В течение года |
|  | Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | Верховцева И.Р., заместитель директора по ВР | Май- июнь 2011 года |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Верховцева И.Р., заместитель директора по ВР | Май- июнь 2011 года |
|  | Разработка программы формирования универсальных учебных действий | Костина Т.В., заместитель директора по УВР, Кручинина Е.В. | Май- июнь 2011 года |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | Директор школы Лапшина Ф.Д. | Август 2010 |
|  | Организация в повышении квалификации, подготовки и переподготовки учителя начальной школы, зам. руководителя по УВР по вопросам внедрения ФГОС НОО. | Директор школы Лапшина Ф.Д. | 2010-2011 уч.год |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. | Костина Т.В.,заместител директора по УВР | Сентябрь2011- май 2012 |
|  | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. | Администрация и профком | До 1 сентября 2011г. |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы Лапшина Ф.Д. | В течение года |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы Лапшина Ф.Д. | В течение года |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Директор школы Лапшина Ф.Д. библиотекарь Манаева Н.А. | В течение года |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Костина Т.В., заместитель директора по УВР., учитель информатики Шамкаева Э.Р. | в течение года |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Рабочая группа | Май, 2011года. |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Костина Т.В., заместитель директора по УВР., учитель информатики Шамкаева Э.Р | в течение года |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Директор школы Лапшина Ф.Д. | Август 2012 года |
|  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Директор школы Лапшина Ф.Д. | В течение года |
| Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Администрация, профком | До 1 сентября 2011г. |